Phần 1 – Đề xuất 2 cách dự báo

Velocity trung bình 5 Sprint: (18+20+19+15+13)/5 = 17 SP.

Capacity giảm từ 212 xuống 186 giờ, tương đương khoảng 12,3%. Tuy nhiên, không thể kết luận Velocity giảm đúng 12,3%.

Cách 1: Dự báo theo Velocity lịch sử

- Dự báo: 15–17 SP.

- Chọn PBI: (1) Hẹn giờ đặt xe trước – 5 SP; (3) Gửi SMS khi tài xế sắp đến – 3 SP; (4) Chat với tài xế – 5 SP; (5) Giao diện chủ đề Tết – 2 SP.

- Tổng: 15 SP.

Cách 2: Dự báo theo Capacity và khả năng hoàn thành Sprint Goal

- Dự báo: 8–10 SP.

- Chọn PBI: (1) Hẹn giờ đặt xe trước – 5 SP; (3) Gửi SMS khi tài xế sắp đến – 3 SP.

- Tổng: 8 SP.

- Lý do: Minh cần thời gian làm quen, Hà nghỉ phép 3 ngày; ưu tiên PBI rõ ràng, giảm rủi ro và tập trung vào trải nghiệm chờ tài xế.

Phần 2 – So sánh

| Tiêu chí | Cách 1: Theo Velocity | Cách 2: Theo Capacity và Goal |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh thay đổi Capacity | (–) Chưa phản ánh trực tiếp ảnh hưởng nhân sự mới. | (+) Xét năng lực thực tế và rủi ro nhân sự. |
| Bảo vệ Sprint Goal | (–) Có nguy cơ chọn nhiều PBI, phân tán nguồn lực. | (+) Tập trung vào tính năng giúp khách chủ động khi chờ. |
| Dễ giải thích với PO | (+) Dựa trên dữ liệu 5 Sprint. | (+) Dựa trên Capacity, nhân sự và giá trị sản phẩm. |

Phần 3 – Lựa chọn

Chọn cách 2, dự báo ban đầu 8 SP.

- Sprint Goal: Giúp khách chủ động hơn khi chờ tài xế thông qua tính năng hẹn giờ đặt xe và thông báo SMS khi tài xế sắp đến.

- PBI đưa vào Sprint: PBI 1 (5 SP) và PBI 3 (3 SP), tổng 8 SP.

- PBI 2 (13 SP) chưa đủ Acceptance Criteria cho trường hợp mất GPS nên chưa đưa vào Sprint. Các PBI còn lại được cân nhắc sau khi thống nhất phạm vi và năng lực thực tế.

Phản hồi đề nghị 20 SP của quản lý:

“Velocity trung bình của đội là 17 SP, nhưng đây là dữ liệu quá khứ, không phải chỉ tiêu bắt buộc. Sprint này có thay đổi nhân sự và Capacity giảm, nên đội đề xuất 8 SP có cơ sở rõ ràng để bảo vệ Sprint Goal. Chúng ta đánh giá kết quả bằng giá trị bàn giao và PBI Done, không dùng Velocity làm KPI.”